合  同  书

合同编号：

甲方：                      （以下简称甲方）

乙方：                     （以下简称乙方）

为明确甲、乙双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，经双方就盐城师范学院通榆校区南园大礼堂、卫生间维修改造工程施工事项充分协商一致，订立本合同，以便双方共同遵守。

- 一、工程概况及性质

工程名称：盐城师范学院通榆校区南园大礼堂、卫生间维修改造工程

工程地址：盐城师范学院通榆校区

工程性质：包工包料施工

- 二、合同内容

盐城师范学院通榆校区南园大礼堂、卫生间维修改造工程包工包料施工，详见工程量清单（工程预算），招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。

- 三、合同工期

总工期：	15  日历天。工程开工时间：  2021年10 月  。

- 四、质量标准

工程质量标准：  国家合格标准  。

- 五、签约合同价

签约合同价为：人民币(大写)               (￥        元)

- 六、项目负责人

甲方项目负责人：   曹喆    。乙方项目负责人：              。

- 七、工程结算

1、合同价格形式

本工程采用 固定单价 合同，合同实施过程中除招标文件和合同约定允许调整外，其余的综合单价不作调整。

工程竣工结算价=实际工程量×中标综合单价+措施项目费+其他项目费+规费+税金+合同与招标文件约定可以调整的价格。

综合单价包含的风险范围：（1）合同实施期间的政策性调整（规费及税金除外）、人工费调整、市场风险及其他风险，合同实施期间的材料及设备价格风险均由乙方承担，结算时一律不调整。（2）凡甲方招标文件要求的，因乙方原因引起的，乙方报价应该包括而未能考虑到的费用，全部由乙方自行承担，甲方不再另外结算费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1、变更工程量引起的价格调整。变更工程量是指招标工程量清单中的工程量计算有误、非乙方原因的工程变更（含设计变更）引起的招标工程量的增减，除合同另有约定外其综合单价按投标报价文件中相应综合单价执行。

2、因招标工程量清单缺项、设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单项目的特征描述不符、工程变更，造成增加新的工程量清单项目 ，风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，其综合单价依据现行计价文件的规定计算并按照中标时的下浮率同比下浮后进行结算【定额执行2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、（2014年）《江苏省安装工程计价定额》、（2014年）《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）等配套定额，费用定额中区间费率的取中值、人工执行苏建函价〔2020〕115号（区间值的取中值）、材料价格执行 2021 年8-9月份《盐城工程造价》市场指导价；措施项目费一律不予以计取】。中标下浮率=(1-中标价/招标人预算价)*100%，下浮率的计算均需扣除招标人暂列金额、暂估价及其规费和税金。无论变更如何，措施项目费一律不调整。

3、措施项目费

（1）单价措施项目费：执行投标时的综合单价；

（2）总价措施项目费：一次性报死，结算时不作调整。

4、因甲方原因造成工期延误，延误期间发生的材料价格上涨，调整仅计取价差及其税金，其他费用不予计取。

5、以投标截止日前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致工程税金、规费发生变化影响工程造价的，并由省级或行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布了政策性调整，则相应调整工程价款。

招标期间及合同实施期间，涉及人工工资调整的相关政策性、指导性文件一律不予以执行，乙方在合同价中已充分考虑此风险费用。

6、招标时暂定（暂估）价格在结算时按实调整。

（1）计日工按甲方实际签证确认的事项计算；

（2）暂估价中的材料单价按甲、乙双方最终确认价在综合单价中调整；

（3）暂列金额减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归甲方；

7、竣工结算时若乙方完成了甲方所要求的且为合同以外的零星工作或发生非乙方责任事件的工程量按现场实际完成的工程量经甲方签证确定。

8、乙方应做好施工现场现有设施的成品保护，相关费用含在合同价中；如因乙方原因造成现有设施损坏的，须无条件恢复至原状，费用自行承担。

9、双方约定合同价款不予调整的情形，包括但不仅限于下列情形：

（1）甲方提供的图纸如果存在明显错误或疏忽，乙方作为合格的承包商应当发现并及时通知甲方。如果乙方不能发现或发现后不及时通知甲方，由此引起的停工索赔与返工经济签证甲方不予认可，结算价款不予调整；

（2）乙方原因造成工期延误，延误期间发生的材料价格上涨差额由乙方承担，不予调整；

（3）因乙方自身原因导致的工程变更、返工，造成工程价款增加的，不予调整；

（4）签证内容不全、与事实不符或不合技术标准、规范要求、施工常规、正常施工方法及已在招标文件要求计入投标报价范围的不予调整；

（5）不符合工程结算相关的法律、法规、规范性文件规定的价款不予调整。

10、所有的设计变更均须甲方签字后方可生效；变更的工程量签证均须甲方签字后方可生效，未经确认的工程量甲方有权不予结算。

11、以上关于合同定价与结算方式主要条款中未尽事宜由甲乙双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500－2013）、建设部标准定额研究所关于其有关问题解释答疑及苏建定（2004）290号文中关于合同与结算的条款等进行协商。（注：若上述文件相关条款有矛盾之处，按文件发布时间靠后的处理。）。

- 八、付款期限、方式

工程结束验收合格、结算经审计后10日内付审定价97%，余3%作为质量保证金（质保期1年），待质保期满后，经甲方验收，无质量问题一次性无息退还。

- 九、验收标准、方法

1、材料到场后报请甲方人员现场验收，经批准后方可开始施工。

2、工程质量应符合国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》。

- 十、违约责任

1、合同签订后乙方接到甲方书面开工通知后即进行施工，并在合同工期内按质量标准要求完成承包工程。如乙方不能按期竣工的，每延期一天乙方需向甲方支付违约金500元（可由甲方直接在乙方结算工程款中扣收）。

2、如遇不可抗力，而不能履行合同时，甲乙双方均有义务及时通知对方，并免除违约责任。

- 十一、其它

乙方自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理；若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到甲方的工程进度及相关工作，甲方有权从合同价款中提取费用处理相关事务。

- 十二、其他

本合同一式 四 份，甲乙双方各执  二 份。

本合同履行发生争议未尽事宜，由甲乙双方协商解决，如协商不成，双方约定由 盐城市开发区人民法院裁决。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签章）：                   乙方（签章）：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

联系电话：                      联系电话：

开户行：                        开户行：

账号：                          账号

年    月     日                             年    月     日